## Feuille 1
Tâche | Priorité Estimation | Difficulté Estimation | Temps nécessaire Estimation
Gérer les charges par lot plutôt que par bail (particulièrement utile pour les professionnels et les "gros propriétaires" possédant plusieurs logements dans un même immeuble). Par exemple, pour un immeuble de 90 lots, faire une régule des charges en fin d’année (ou à un autre moment) et déterminer le montant en divisant par le nombre de tantièmes à une date précise et non récurrente. Création d'une fiche de synthèse. | 5 | 3 | 40h00 | 40
Création d'un module de restitution du dépôt de garantie (n'afficher le bail en ancien bail que lorsque le dépôt de garantie a été restitué) | 5 | 3 | 20h00 | 20 | Ok
Paiement du loyer en ligne via Stripe afin de : - collecter une commission permettant de générer des revenus pour Applicéo - permettre de générer automatiquement la quittance de loyer lors du paiement du loyer | 5 | 3 | 40h00 | 40 | Cette demande est sous estimé il faut bien la détailler : Sur le processus de paiement en ligne via Stripe : Y aura-t-il un système d’échelonnement du paiement ou uniquement un paiement unique par loyer ? À quelle fréquence les paiements devront-ils être effectués ? (Mensuel, trimestriel, annuel, etc.) Les paiements doivent-ils être automatisés (ex. prélèvement automatique) ? Sur la commission d'Applicéo : Quel sera le taux ou le montant de la commission à appliquer ? (Pourcentage ou montant fixe) La commission doit-elle apparaître séparément dans la facture ou être incluse dans le montant total ? Le paiement de la commission doit-il être déduit automatiquement de chaque transaction ou cumulé pour un paiement ultérieur ? La commission s’applique-t-elle uniquement aux paiements en ligne ou à tous les paiements du système ? est-ce que la comission sera la meme pour tous les users ? Sur la gestion des locataires et paiements : Est-ce que le système doit envoyer des rappels automatiques pour les loyers impayés ? Doit-on permettre aux locataires de visualiser l’historique de leurs paiements sur le système ? Sur le processus d'administration : Les administrateurs doivent-ils valider manuellement les paiements ou le processus est-il entièrement automatisé ? Doit-on fournir des rapports détaillés pour le suivi des paiements et des commissions ? Faut-il permettre aux administrateurs de générer des quittances manuellement en cas d’exception ?
Affichage sur le tableau de bord du suivi des frais de gestion du trimestre en cours plutôt que tous car lorsque l'utilisateur gère de nombreux lots, le temps de chargement devient très long. Ex : Julie GRATALOUP (grataloup@ev-immo.fr) qui gère plus de 130 lots et dont l'affichage nécessite plus de 30 secondes pendant lesquelles on ne peut rien faire d'autre qu'attendre la fin du chargement. | 5 | 2 | 08h00 | 8 | ok
Permettre le renouvellement et la duplication d'un bail (dans le cadre d'un changement de locataire) | 5 | 2 | 16h00 | 16 | ok
Figer les lignes du tableau des baux arrivant à échéance dans les 12 prochains mois et intégrer dans chaque ligne de bail deux boutons permettant de renouveler ou d'ignorer le bail | 5 | 2 | 08h00 | 8 | ok
Ajouter "renouvelé" et les dates de debut et de fin du bail afin de distinguer les baux renouvellés des baux normaux. | 5 | 1 | 01h00 | 1 | ok
Génération automatique d'un contrat bail au format PDF renseigné d'après les données saisies par l'utilisateur. | 5 | 1 | 08h00 | 8 | Possible mais sous estimer pour créer le template de la facture et envoyer les variable il faut compter 16H min
Lier les dépenses récupérables aux lots plutôt qu'aux baux (avis en réalité) | 5 | 2 | 32h00 | 32
Rapprochement bancaire afin de pouvoir déterminer si un loyer a été payé et le cas échant, générer et envoyer la quittance de loyer. | 4 | 3 | 32h00 | 32 | Liaison avec des API bancaire ? il y a que Stripe ?
Permettre de saisir un montant au lieu d'un pourcentage pour l'acompte versé au propriétaire | 4 | 1 | 04h00 | 4 | ok
Séparation des encaissements selon la devise dans le rapport d'aide à la déclaration fiscale | 4 | 1 | 02h00 | 2
Interdiction de choisir un indice de base d'un avis d'échéance différent de celui du bail | 4 | 1 | 01h00 | 1 | ok
Verrouillage du trimestre d'indice de révision (ou du mois pour la Belgique) dans la fiche d'édition des avis d'échéance de sorte qu'il ne peut pas être différent de celui de l'indice de base | 4 | 1 | 01h00 | 1
Interdiction de choisir un indice de base plus récent que l'indice révisé | 4 | 1 | 01h00 | 1
Intégration des dépôts de garantie révisés dans un nouvel onglet des écritures comptables | 4 | 2 | 24h00 | 24
Tableaux extractions comptables améliorés (balances paiements, entrées sorties datées, apl, tableau comptable dépôt de garantie…) à mettre en un ou plusieurs tableaux au choix. | 4 | 3 | 24h00 | 24
Pour les entités de type "agence", créer un nouveau type d'utilisateur "propriétaires invités" que les agences créeraient et sélectionneraient dans les fiches de bail plutôt que de saisir manuellement les données du propriétaire pour chaque bail. | 4 | 3 | 16h00 | 16 | ok
Séparation des charges dans les relevés de gestion trimestriels | 3 | 2 | 04h00 | 4 | ok
Intégration des aides au logement (APL) dans les comptes-rendus de gestion (montant perçu par le propriétaire dans une nouvelle colonne et intégré aux frais de gestion) | 3 | 2 | 04h00 | 4
Améliorer la traduction anglaise : - vocabulaire issu de la traduction du fichier de M. Slove - dates, heures & montants (devises) | 3 | 2 | 16h00 | 16 | ok
Placer en tableau de bord un formulaire de témoignage client pour les utilisateurs ayant émis plus de 25 quittances et utilisant Applicéo depuis au moins 3 mois. | 3 | 1 | 08h00 | 8 | ok
Renforcement des Content Security Policies afin de maximiser la protection contre les risques d'attaques de type XSS. | 3 | 1 | 02h00 | 2 | ok
Ajout automatique de tous les avis d'échéance entre la date souhaitée du premier avis d'échéance et le prochain envoyé automatiquement OU proposer de choisir la date du premier avis d'échéance depuis la fiche de création de l'avis. | 3 | 3 | 08h00 | 8
Ajouter la possibilité de joindre aux messages un ou plusieurs fichiers à partir de la base des fichiers | 3 | 2 | 16h00 | 16 | ok
Courriers recommandes numérique (AR24 ou l'Atelier du courrier) | 3 | 2 | 08h00 | 8
Afficher sur le tableau de bord des informations sur les nuitées et locations saisonnières (nombre, revenus, CA, etc.) | 3 | 2 | 04h00 | 4
Afficher le détail dans les factures de locations saisonnières, notamment le nombre de nuitées. | 3 | 1 | 08h00 | 8 | ok
Ajouter les nuitées aux téléchargements (écritures comptables et fichiers) | 3 | 2 | 08h00 | 8
Permettre de saisir une date anniversaire de bail différente de la date de début (demande de quelques utilisateurs, dont Stéphane Delorme) | 3 | 3 | 08h00 | 8 | ok
Mise en location (puis vente dans un futur plus lointain) sur les plateformes principales d’annonce (leboncoin, se loger, Facebook market place, logic immo) avec création de réception de dossier sous forme de fiche. Les locataires potentiels rempliront une fiche en ligne puis seront recontactés par le propriétaire ou par nous en fonction du choix. (Service payant). | 3 | 3 | 40h00 | 40
Proposer un module de vérification des documents envoyés des locataires (avis d'imposition, fiches de paie, carte nationale d'identitié, etc..) il existe des entreprises qui proposent ce service en ligne avec lesquelles il faudrait nouer un partenariat ou simplement installer leur solution. | 3 | 2 | 16h00 | 16
Intégrer les garanties visale et indiquer sur les exports comptable la source du versement des loyers (demande de Camille Lopes <sci.ns2013@gmail.com> du 8 janvier 2024) | 3 | 1 | 02h00 | 2
Permettre la personnalisation du tableau de bord. Demande formulée par plusieurs utilisateurs : - choisir l'ordre des tableaux et graphiques - afficher de nouveau tableaux. Ex : liste des paiements en attente (quittances à envoyer) | 2 | 3 | 16h00 | 16 | ok
Envoyer un mail automatique lors de la révision du loyer visant à expliquer le calcul au locataire (voir email de Jean-Marc Lemouchi <jeanmarc.lemouchi@gmail.com> du 2 septembre 2023) | 2 | 2 | 02h00 | 2
Permettre à un utilisateur de renseigner un locataire ayant déjà créé par un autre propriétaire | 2 | 3 | 40h00 | 40 | ok
Réécriture complète du script très énergivore de calcul de la vacance afin qu'il s'exécute en quelques minutes seulement contre plusieurs heures jusqu'à présent. | 2 | 2 | 08h00 | 8
Abandonner Wordpress au profit de mon propre backoffice car Wordpress nécessite trop de fichiers (presque 7000), ralentit l'affichage des pages du blog et rend le site vulnérable en raison des nombreuses failles de sécurité régulièrement divulguées. | 2 | 1 | 16h00 | 16
Prévisualisation des avis et quittances avant génération et/ou envoi - Demande de Romain LE BARS du 23 août 2022 | 2 | 2 | 08h00 | 8
Affichage d'un bouton d'export des tableaux DataTables (entités, lots, locataires, baux, etc.) et formater les données pour l'export | 2 | 2 | 08h00 | 8 | ok
Modification du système d'attribution des droits de consultation des invités afin qu'ils puissent consulter des baux en particulier plutôt que tous les baux d'une entité. | 2 | 3 | 08h00 | 8 | ok
Réaliser des FAQ | 2 | 1 | 40h00 | 40 | ok
Mettre en place dans l'espace locataire une offre de déménagement et de changement d’abonnements | 2 | 2 | 08h00 | 8 | ok
Mettre en place une analyse de rentabilité ? Interfaçage du compte bancaire, ventilation des flux, compte de résultat par appartements (demande de Pierre-Michel Rogozyk <pmrogozyk@gmail.com> du 3 septembre 2023) | 2 | 3 | 40h00 | 40 | il faut bien détailler ça
Installer le nouveau backoffice, recréer les tables et réintégrer leur contenu et modifier le code du site pour qu'il récupère les données du nouveau backoffice | 1 | 1 | 16h00 | 16 | il faut bien détailler ça
Stocker en base de données le nombre d'emails émis mensuellement par chaque utilisateur et afficher cette données dans un graphique sur le tableau de bord à côté de l'espace de stockage utilisé | 1 | 1 | 04h00 | 4 | ok
Renommer les images du blog afin d'améliorer le SEO | 1 | 1 | 08h00 | 8 | ok
Mise à jour de Bootstrap 3.4.1 vers 5.X | 1 | 1 | 24h00 | 24 | ok
Mise en place d'un script de suppression automatique du compte après un important délai d'inactivité (par exemple, si l'utilisateur ne s'est pas connecté depuis au moins 6 mois), essentiellement afin de limiter la consommation des ressources. Comme par exemple pour le script de la vacance ou si par exemple l'utilisateur a activé l'automatisation. Car les avis sont bien générés même si l'email n'est pas envoyé parce que l'adresse email du locataire est injoignable. | 1 | 1 | 02h00 | 2 | ok
Ajout d'un texte sous les champs de saisie indiquant s'ils sont obligatoires ou facultatifs, comme dans la page de suppression de compte | 1 | 2 | 16h00 | 16 | ok
Renommage de "Comptable" en "Invité" partout (code, textes, noms des fichiers, base de données) | 1 | 1 | 04h00 | 4 | ok
Partager davantage de fonctions JS entre divers fichiers, comme par exemple : - envoi de mail aux locataires comptables et propriétaires - téléchargement de l'export de données - etc. (il faudra que je vérifie les scripts) | 1 | 2 | 08h00 | 8 | ok
Remodeler les propositions de travaux, d’état des lieux, signature de bail, etc. : - Missionner un professionnel pour un état des lieux - Missionner un professionnel pour la signature de votre bail - Missionner un artisan pour la réalisation de travaux (peinture, plomberie, électricité… ) - Missionner un professionnel pour une intervention de nettoyage - Missionner un professionnel pour louer votre bien - [PLUS TARD] Vous avez besoin d’une assurance efficace à un tarif compétitif ? - [PLUS TARD] Vous recherchez un prêt compétitif pour votre nouvelle acquisition ou pour refinancer votre ancien prêt ? - [PLUS TARD] Passer une annonce pour louer mon bien | 1 | 1 | 08h00 | 8 | ok
Ajouter la possibilité de renommer les fichiers déposés sur le serveur. | 1 | 1 | 04h00 | 4 | ok
Mettre une réindexation des loyers sur la base de l’inflation en récupérant les taux d’inflation par pays (lorsque c’est possible) | 1 | 1 | 08h00 | 8 | ok
Lors de l'ajout d'un numéro de téléphone, permettre de préciser l'indicatif du pays ou l'ajouter automatiquement selon le pays renseigné par l'utilisateur | 1 | 2 | 04h00 | 4 | ok
Récupérer les données des utilisateurs en AJAX et utiliser DataTables dans le backoffice | 1 | 1 | 08h00 | 8 | ok
Total |  |  | 738h00 | 738